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  UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
XÃ NGUYỄN NGHIÊM                       Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

	  Số:       /KH-UBND 	       Xã Nguyễn Nghiêm, ngày     tháng 7 năm 2026 
   
KẾ HOẠCH  
Tổ chức Lễ Ra quân “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID,  hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06” 
  
Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND, ngày 30/6/2026 của UBND xã về triển khai tăng cường thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và tài khoản ngân hàng trên ứng dụng Vnied trên địa bàn xã Nguyễn Nghiêm; Kế hoạch số 169/KH-UBND, ngày 14/7/2026 của UBND xã về triển khai đợt cao điểm thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; thực hiện “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06” và Lễ Ra quân “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06” trên địa bàn Xã Nguyễn Nghiêm; UBND xã xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ Ra quân“Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06” cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Tổ chức Lễ Ra quân “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06” trên địa bàn xã nhằm nêu cao khí thế sôi nổi, tinh thần đồng hành cùng Nhân dân thực hiện công dân số, lan toả tiện ích số, phục vụ Nhân dân tốt hơn, tiệm cận đạt các tiêu chí, chỉ tiêu Chương trình Đề án 06, giai đoạn 2026-2030.  
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tiện ích của ứng dụng VNeID, góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; hình thành thói quen sử dụng các nền tảng, dịch vụ công trực tuyến trong đời sống hằng ngày. 
3. Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an nòng cốt và các thành viên Tổ công tác Đề án 06, các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn xã trong công tác hướng dẫn công dân số; kịp thời tiếp nhận, giải đáp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử và các tiện ích trên ứng dụng VNeID; đạt kết quả cao trong xếp hạng cải cách hành chính năm 2026. 
4. Việc tổ chức Lễ Ra quân và triển khai Chiến dịch phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp tình hình thực tế tại từng địa phương; nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, dễ tiếp cận, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. 
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHỦ ĐỀ, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG, KINH PHÍ TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN 
1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 21/7/2026 (thứ Ba). 
- Địa điểm: Tổ chức tại trụ sở Công an Xã Nguyễn Nghiêm. 
2. Chủ đề, thông điệp Lễ Ra quân 
- Chủ đề: “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06”.  
- Thông điệp tuyên truyền: “Hướng dẫn công dân số - Lan tỏa tiện ích số - Phục vụ Nhân dân tốt hơn”. 
3. Thành phần tham dự buổi Lễ Ra quân 
- Mời đại diện Lãnh đạo Phòng PC06 Công an tỉnh; 
- Mời đại diện Thường trực Đảng uỷ xã; 
- Đại diện lãnh đạo UBND xã; 
- Các thành viên Tổ công tác Đề án 06 xã; 
- Cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công Xã Nguyễn Nghiêm đến dự và đưa tin; 
- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; 
- Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên xã; 
- Tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCS Công an xã; 
- Hiệu trưởng và Bí thư đoàn các Trường học trên địa bàn xã; 
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã; 
- Lực lượng Bảo vệ ANTT cơ sở Xã Nguyễn Nghiêm; 
- Tổ công tác xung kích ra quân chiến dịch. 
4. Nội dung chương trình Lễ Ra quân 
4.1. Nội dung chương trình 
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 
- Báo cáo tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung trọng tâm của “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06”. 
- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh. 
- Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã. 
- Phát biểu chỉ đạo của Trưởng Công an xã – Tổ Trưởng TCT Đề án 06 và phát động ra quân “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06”. 
- Ra mắt các Tổ công tác xung kích: 
+ Tổ công tác xung kích hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh.  
+ Tổ công tác hướng dẫn công dân số kết hợp tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến; khảo sát, ghi nhận khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình sử dụng các tiện ích số. 
+ Tổ công tác hỗ trợ kích hoạt, sử dụng VNeID kết hợp tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến; khảo sát, ghi nhận khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình sử dụng các tiện ích số. 
- Các tổ công tác diễu hành tuyên truyền qua các tuyến đường bằng phương tiện cá nhân (Có lộ trình diễu hành cụ thể kèm theo). 
          4.2.  Hoạt động hưởng ứng sau Lễ Ra quân 
- Các Tổ công tác xung kích ra quân thực hiện lưu động tại các điểm Nhà văn hoá thôn, điểm tập trung đông dân cư để thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ được phân công ở các Tổ. 
- Giao Tổ CSKV Công an xã Nguyễn Nghiêm có lịch công tác phân công cụ thể cho các Tổ công tác xung kích về các thôn theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để hướng dẫn, đồng hành Nhân dân thực hiện công dân số. 
- Tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình đăng ký, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID báo cáo UBND xã, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh để tổng hợp, giải quyết theo quy định. 
5. Kinh phí tổ chức: Nguồn kinh phí thường xuyên năm 2026 của UBND xã. 
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Công an xã 
- Chủ trì tham mưu tổ chức Lễ Ra quân; xây dựng kịch bản, chương trình, nội dung phát biểu của lãnh đạo Công an tỉnh, UBND xã, Tổ trưởng TCT Đề án 06 tại buổi Lễ Ra quân; tham mưu Giấy mời tham dự buổi Lễ. 
- Dự trù kinh phí tổ chức buổi Lễ Ra quân trang trọng, hiệu quả và kinh phí triển khai nhiệm vụ của các Tổ công tác xung kích. 
- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Tổ công tác xung kích triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo theo quy định. 
- Tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến việc đăng ký, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID để hướng dẫn, giải quyết. 
- Bố trí các Tổ công tác xung kích tham gia tại buổi Lễ ra quân. 
- Bố trí 01 xe ô tô Công an xã phục vụ công tác diễu hành tuyên truyền. 
- Phân công cán bộ ghi hình, quay phim, chụp ảnh hoạt động ra quân của UBND xã; xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền buổi Lễ Ra quân phục vụ thông tin, tuyên truyền. 
- Phân công 04 cán bộ, chiến sĩ sử dụng 02 xe mô tô đặc chủng Công an xã làm nhiệm vụ dẫn đoàn diễu hành qua các tuyến đường sau buổi Lễ Ra quân (Có lộ trình diễu hành cụ thể kèm theo). Đồng thời, chủ động bố trí cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực Lễ Ra quân và tại các giao lộ trên tuyến đường diễu hành. 
- Chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ công nghệ số cộng đồng... tổ chức tuyên truyền lưu động, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID và các tiện ích số bằng nhiều hình thức, như: tuyên truyền trên mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi, hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận một cửa, khu dân cư, trường học, doanh nghiệp... Thời gian thực hiện đến hết ngày 31/8/2026. 
- Kết quả tổ chức Lễ ra quân; tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID và các tiện ích số; tích hợp các loại giấy tờ cá nhân của cán bộ chiến sĩ vào ứng dụng VNeID gửi về UBND xã, Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH) trước ngày 03/9/2026 để tập hợp, báo cáo. 
2. Các thành viên Tổ công tác Đề án 06, cơ quan, ban ngành, các đoàn thể chính trị xã hội xã
- Chủ động phân công cán bộ tham gia vào các Tổ công tác xung kích của xã để thực hiện các nhiệm vụ UBND xã phân công ở 03 Tổ công tác xung kích. Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp thực hiện nghiêm túc để đạt nhiệm vụ chính trị chung, bảo đảm đạt tiến độ chương trình Đề án 06 giai đoạn 2026-2030, chỉ tiêu xếp hạng cải cách hành chính năm 2026. 
- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã chủ động phối hợp Công an xã tăng cường công tác truyền thông, đăng phóng sự, tin, bài trên các thông tin đại chúng tạo khí thế chiến dịch, nâng cao hiệu quả thực hiện chiến dịch. 
3. Phòng Kinh tế xã 
Tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện kịp thời trên cơ sở dự trù kinh phí của Công an xã, bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.  
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. 
2. Giao Công an xã Nguyễn Nghiêm đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND xã, Công an tỉnh theo quy định. 
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.  
	Nơi nhận: 
- Phòng PC06 Công an tỉnh (b/cáo); 
- Thường trực Đảng uỷ xã; 
- CT, các PCT UBND xã; 
- Các thành viên TCT Đề án 06; 
- Công an xã; 
- UBMTTQVN và các Hội, đoàn thể xã; 
[bookmark: _GoBack]- Trường học trên địa bàn xã; 
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã; 
- Các Tổ Bảo vệ ANTT cơ sở xã; 
- Lưu: VT. 
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